## Tabla de Reporte
Pestaña |  | Cantidad de capitulos o secciones terminados al 100% | Porcentaje de avance
1 | ANALISIS DE REQUERIMIENTOS | Medible en aceptacion por parte del cliente e ingenieros del desarrollo | 99.39%
2 | CASOS DE USO | Medible en aceptacion por parte del cliente e ingenieros del desarrollo y consistencia con los requerimientos | 70%
3 | SPMP 2.0 | 33 | 90.6%
4 | SRS 2.0 | 2 | 18.76%
5 | SDD 2.0 | -- | 0%
6 | JUEGO WORDOMINATION | Medible en cumplimiento de objetivos (requerimientos acordados) | 33.33%
7 | MANUALES DEL JUEGO | -- | 0%
8 | PRUEBAS | -- | 33.33%
|  | AVANCE TOTAL: | 43.18%
Note on E5: Autor: Faltan revisiones, y correlacion con los requerimientos

## 1
DOCUMENTO: [requerimientos v.2.docx]
|  | Número del Requerimiento | Descripción | CALIFICACION | % Porcentaje
|  | 1 | La aplicación WorDomination al iniciarse debe lanzar una ventana Login. | 5 | 100%
|  | 2 | El usuario registrado debe poder loguearse con su usuario y contraseña, en la ventana Login. | 5 | 100%
|  | 3 | En caso de que la base de datos este vacía, la aplicación wordomination debe lanzar como primera pantalla la ventana Registro. | 4 | 80%
|  | 4 | Luego de que un jugador se loguee, la ventana Login debe convertirse en la ventana Wordomination . | 5 | 100%
|  | 5 | Dentro de la ventana Login debe haber una opción para que un usuario no registrado pueda hacer su registro, con nombre y contraseña. | 5 | 100%
|  | 6 | Luego de que un jugador se loguee, la aplicación WorDomination debe asignar su turno conforme su orden de llegada. | 4 | 80%
|  | 7 | Dentro del juego la aplicación WorDomination debe aceptar máximo 4 y mínimo 2 jugadores, con los que se quiera iniciar una partida . | 5 | 100%
|  | 8 | Dentro de la ventana Wordomination, debe estar un tablero de 15x15 cuadros, en donde se puedan armar las palabras. | 5 | 100%
|  | 9 | Luego de que el jugador armó y confirmó la palabra, la aplicación WorDomination debe a través de un diccionario de datos verificar la validez de la palabra. | 5 | 100%
|  | 10 | La aplicación WorDomination debe repartir 7 fichas para cada jugador al inicio de la partida. | 5 | 100%
|  | 11 | La aplicación WorDomination debe permitir que cuando el jugador esté dentro de una partida en el momento de su turno, tenga la opción de ceder el turno | 5 | 100%
|  | 12 | El diccionario de datos podrá verificar las palabras sin tener en cuenta las tildes. | 5 | 100%
TABLA DE EQUIVALENCIAS |  | 13 | La aplicación WorDomination debe permitir armar una palabra en la cuadrilla de WorDomination al jugador que se la haya asignado el turno dentro de la partida. | 5 | 100%
CALIFICACION | REPRESENTA | 14 | La aplicación WorDomination en caso de rechazo de la palabra por parte del diccionario, el jugador en turno no recibirá puntuación. | 4 | 80%
0 | 0% | 15 | La aplicación WorDomination en caso de rechazo de la palabra por parte del diccionario, se asignará el turno al siguiente jugador | 4 | 80%
1 | 20% | 16 | La aplicación WorDomination al validar una palabra debe aceptar la jugada, por lo tanto se continuará con el siguiente turno. | 5 | 100%
2 | 40% | 17 | La aplicación WorDomination al validar una palabra, debe admitir solo aquella que esté en el idioma español. | 5 | 100%
3 | 60% | 18 | La aplicación WorDomination debe contabilizar un tiempo límite de turno, el cual será de 40 segundos. | 5 | 100%
4 | 80% | 19 | La aplicación WorDomination debe finalizar el turno de un jugador cuando el límite de tiempo de éste se haya acabado. | 5 | 100%
5 | 100% | 20 | Al comenzar la partida la aplicación WorDomination solo debe permtir a partir del segundo turno en adelante, armar una palabra con la(s) palabra(s) ya armada(s) anteriormente. | 5 | 100%
|  | 21 | La aplicación WorDomination debe calcular el valor total de la palabra ingresada en alguna parte de la ventana de juego, a través de persistencia sobre la base de datos. | 5 | 100%
|  | 22 | La aplicación WorDomination debe calcular la puntuación del jugador que logró validar una palabra dentro del juego. | 5 | 100%
|  | 23 | La aplicación WorDomination debe permitir al jugador poner la palabra en la cuadrilla a través de un "drag and drop" (desplazar y poner). | 5 | 100%
|  | 24 | (deprecated) La aplicación WorDomination debe validar que las letras dentro del cuadro de texto, estén en las fichas asignadas al jugador, es decir que estén dentro de ese conjunto. | 5 | 100%
|  | 25 | La aplicación WorDomination debe mantener la consistencia entre las letras puestas en la cuadrila y las asignadas para el turno. | 4 | 80%
|  | 26 | La aplicación WorDomination debe terminar el juego en el caso en que se acaben las fichas totales (son 98) designadas para el juego. | 5 | 100%
|  | 27 | La aplicación WorDomination debe terminar el juego para el jugador que se retire de la partida. | 5 | 100%
|  | 28 | La aplicación WorDomination debe declarar ganador de una partida para el caso en que queden dos(2) jugadores y uno de ellos se retire del juego, el otro consigue la victoria. | 4 | 80%
|  | 29 | La aplicación WorDomination debe guardar la puntuación de los jugadores, luego de declararse la victoria para algún jugador en la partida. | 5 | 100%
|  | 30 | La aplicación WorDomination debe diferenciar entre una desconexión de Internet y una desconexión voluntaria del cliente, lanzando un aviso al jugador del estado de la conexión o de la salida de un jugador. | 5 | 100%
|  | 31 | En el caso de que haya entrado un solo jugador, la aplicación WorDomination debe mostrar una ventana de wait mientras llega el segundo jugador. | 5 | 100%
|  | 32 | La ventana WorDomination debe mostrar una mesa de los cupos disponibles para una partida, para aquel jugador que haya realizado el login. | 5 | 100%
|  | 33 | La aplicación WorDomination no debe permitir la participación dentro del juego de un usuario no registrado. | 5 | 100%
|  | 34 | La aplicación WorDomination debe hacer visible para el usuario, el progreso de la conexión a la base de datos, mediante un progressbar, el cual mostrará el avance de esta transacción hasta su finalización. | 5 | 100%
|  |  | PORCENTAJE PROMEDIO: |  | 99.39%
Fórmula de medición:
(hacer clic para ver)
#Requerimientos: Es la cantidad total de requerimientos existente al momento de calcular la formula.
P: Es el porcentaje de avance individual de cada requerimiento, esta valor deriva a su vez se de la tabla de equivalencias.
Porcentaje: Es el porcentaje total en avance que tiene el documento.
> Cada requerimiento tendrá una calificación, luego de revisarlos bajo la guia CxOne Checklist de Construx. En caso de que la calificación sea inferior a cinco habrá un comentario que explicará el "Por qué" del valor.
> Para conceptos no comprendidos en la tabla de requerimientos, favor dirgirse a la sección de Definiciones y Acrónimos del SRS.
VOLVER AL MENU PRINCIPAL
Note on I6: Autor: Si es claro??
Note on I9: Autor: redacción
Note on J28: Autor: puede ser complicado de entender
Note on I31: Autor: redaccion

## 3
|  | CAPITULOS | AVANCE | capitulos terminados
1 |  | LISTA DE FIGURAS | 100% | 1
2 |  | LISTA DE TABLAS | 100% | 1
3 | 1 | VISION GENERAL DEL PROYECTO | 98.75% | 0
4 | 1.1 | RESUMEN DEL PROYECTO | 97.5% | 0
5 | 1.1.1 | Propósito, Alcance y Objetivos | 100% | 1
6 | 1.1.2 | Suposiciones y Restricciones | 90% | 0
7 | 1.1.3 | Entregables del Proyecto | 100% | 1
8 | 1.1.4 | Resumen de Calendarización y Presupuesto | 100% | 1
9 | 1.2 | EVOLUCIÓN DEL PLAN | 100% | 1
10 | 2 | REFERENCIA | 100% | 1
11 | 3 | DEFINICIONES Y ACRONIMOS | 100% | 1
12 | 4 | ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO | 100% | 1
13 | 4.1 | Interfaces Externas | 100% | 1
14 | 4.2 | Estructura Interna | 100% | 1
15 | 4.3 | Roles y Responsabilidades | 100% | 1
16 | 5 | PLAN DE PROCESOS DE GESTIÓN | 79.17% | 0
17 | 5.1 | PLAN DE ARRANQUE | 40% | 0
18 | 5.1.1 | Plan de Estimación | 100% | 1
19 | 5.1.2 | Plan de Personal | 10% | 0
20 | 5.1.3 | Plan de Entrenamiento de Personal | 10% | 0
21 | 5.2 | PLAN DE TRABAJO | 95% | 0
22 | 5.2.1 | Actividades de Trabajo | 80% | 0
23 | 5.2.2 | Cronograma | 100% | 1
24 | 5.2.3 | Asignación De Recursos | 100% | 1
25 | 5.2.4 | Asignación De Presupuesto | 100% | 1
26 | 5.3 | PLAN DE CONTROL | 81.67% | 0
27 | 5.3.1 | Plan de Control de requerimientos | 100% | 1
28 | 5.3.2 | Plan de Control de cronograma | 70% | 0
29 | 5.3.3 | Plan de Control de Presupuesto | 90% | 0
30 | 5.3.4 | Plan de Control de Calidad | 80% | 0
31 | 5.3.5 | Plan de Reportes | 100% | 1
32 | 5.3.6 | Plan de Recolección de Métricas | 50% | 0
33 | 5.4 | PLAN DE CIERRE | 100% | 1
34 | 6 | PLAN DE PROCESOS TÉCNICOS | 100% | 1
35 | 6.1 | MODELO DE CICLO DE VIDA DEL PROCESO | 100% | 1
36 | 6.2 | Métodos, Herramientas y Técnicas | 100% | 1
37 | 6.3 | Plan de Infraestructura | 100% | 1
38 | 6.4 | Plan de Aceptación del Producto | 100% | 1
39 | 7 | PLAN DE PROCESOS DE SOPORTE | 98.75% | 0
40 | 7.1 | PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 100% | 1
41 | 7.2 | PLAN DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN | 100% | 1
42 | 7.3 | PLAN DE DOCUMENTACIÓN | 100% | 1
43 | 7.4 | PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 100% | 1
44 | 7.5 | REVISIONES Y AUDITORIAS | 100% | 1
45 | 7.6 | PLAN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 90% | 0
46 | 7.7 | PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS | 100% | 1
47 | 7.8 | PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO | 100% | 1
48 | 8 | ANEXOS | 90% | 0
49 | 8.1 | REQUERIMIENTOS Y REGLAS PARA WORDOMINATION | 100% | 1
50 | 8.2 | CASOS DE USO | 70% | 0
51 |  | REFERENCIAS DE LA PLANTILLA | 100% | 1
|  | TOTAL PORCENTAJE: | 90.6% | 33

## 4
Sección | Númerales de los capitulos |  | AVANCE | Sección terminada
1 |  | HISTORIAL DE CAMBIOS | 100% | 1
2 |  | Contenido | 0% | 0
3 |  | Lista de Tablas | 10% | 0
4 |  | Lista de Ilustraciones | 10% | 0
5 | 1. | Introducción | 24% | 0
6 | 1.1 | Propósito | 60% | 0
7 | 1.2 | Alcance | 60% | 0
8 | 1.3 | Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones | 0% | 0
9 | 1.4 | Referencias | 0% | 0
10 | 1.5 | Apreciación Global | 0% | 0
11 | 2. | Descripción Global | 5% | 0
12 | 2.1 | Perspectiva del Producto | 35% | 0
13 | 2.1.1 | Interfaces con el sistema | 20% | 0
14 | 2.1.2 | Interfaces con el usuario | 80% | 0
15 | 2.1.3 | Interfaces con el Hardware | 90% | 0
16 | 2.1.4 | Interfaces con el Software | 90% | 0
17 | 2.1.5 | Interfaces de Comunicación | 0% | 0
18 | 2.1.6 | Restricciones de Memoria | 0% | 0
19 | 2.1.7 | Operaciones | 0% | 0
20 | 2.1.8 | Requerimientos de Adaptación del Sitio | 0% | 0
21 | 2.2 | Funciones del Producto | 0% | 0
22 | 2.3 | Características del Usuario | 0% | 0
23 | 2.4 | Restricciones | 0% | 0
24 | 2.5 | Modelo del Dominio | 0% | 0
25 | 2.6 | Suposiciones y Dependencias | 0% | 0
26 | 2.7 | Distribución de Requerimientos | 0% | 0
27 | 3. | Requerimientos Específicos | 17.5% | 0
28 | 3.1 | Requerimientos de Interfaces Externas | 25% | 0
29 | 3.1.1 | Interfaces con el Usuario | 100% | 1
30 | 3.1.2 | Interfaces con el Hardware | 0% | 0
31 | 3.1.3 | Interfaces con el Software | 0% | 0
32 | 3.1.4 | Interfaces de Comunicaciones | 0% | 0
33 | 3.2 | Características del Producto de Software | 80% | 0
34 | 3.3 | Requerimientos de Desempeño | 0% | 0
35 | 3.4 | Restricciones De Diseño | 0% | 0
36 | 3.5 | Atributos del Sistema de Software (No funcionales) | 0% | 0
37 | 3.5.1 | Confiabilidad | 0% | 0
38 | 3.5.2 | Disponibilidad | 0% | 0
39 | 3.5.3 | Seguridad | 0% | 0
40 | 3.5.4 | Mantenibilidad | 0% | 0
41 | 3.5.5 | Portabilidad | 0% | 0
42 | 3.6 | Requerimientos de la base de datos | 0% | 0
43 | 4. | Anexos | 0% | 0
|  | TOTAL PORCENTAJE: | 18.76% | 2

## 6
VOLVER AL MENU PRINCIPAL
Número del Requerimiento | Descripción | Implementación en software | AVANCE
1 | La aplicación WorDomination al iniciarse debe lanzar una ventana Login. | SI | 100%
2 | El usuario registrado debe poder loguearse con su usuario y contraseña, en la ventana Login. | SI | 100% | TABLA DE CORRELACION
3 | En caso de que la base de datos este vacía, la aplicación wordomination debe lanzar como primera pantalla la ventana Registro. | NO | 0% | SI | 100%
4 | Luego de que un jugador se loguee, la ventana Login debe convertirse en la ventana Wordomination . | SI | 100% | NO | 0%
5 | Dentro de la ventana Login debe haber una opción para que un usuario no registrado pueda hacer su registro, con nombre y contraseña. | SI | 100%
6 | Luego de que un jugador se loguee, la aplicación WorDomination debe asignar su turno conforme su orden de llegada. | NO | 0%
7 | Dentro del juego la aplicación WorDomination debe aceptar máximo 4 y mínimo 2 jugadores, con los que se quiera iniciar una partida . | NO | 0%
8 | Dentro de la ventana Wordomination, debe estar un tablero de 15x15 cuadros, en donde se puedan armar las palabras. | SI | 100%
9 | Luego de que el jugador armó y confirmó la palabra, la aplicación WorDomination debe a través de un diccionario de datos verificar la validez de la palabra. | NO | 0%
10 | La aplicación WorDomination debe repartir 7 fichas para cada jugador al inicio de la partida. | NO | 0%
11 | La aplicación WorDomination debe permitir que cuando el jugador esté dentro de una partida en el momento de su turno, tenga la opción de ceder el turno | NO | 0%
12 | El diccionario de datos podrá verificar las palabras sin tener en cuenta las tildes. | NO | 0%
13 | La aplicación WorDomination debe permitir armar una palabra en la cuadrilla de WorDomination al jugador que se la haya asignado el turno dentro de la partida. | NO | 0%
14 | La aplicación WorDomination en caso de rechazo de la palabra por parte del diccionario, el jugador en turno no recibirá puntuación. | NO | 0%
15 | La aplicación WorDomination en caso de rechazo de la palabra por parte del diccionario, se asignará el turno al siguiente jugador | NO | 0%
16 | La aplicación WorDomination al validar una palabra debe aceptar la jugada, por lo tanto se continuará con el siguiente turno. | NO | 0%
17 | La aplicación WorDomination al validar una palabra, debe admitir solo aquella que esté en el idioma español. | NO | 0%
18 | La aplicación WorDomination debe contabilizar un tiempo límite de turno, el cual será de 40 segundos. | NO | 0%
19 | La aplicación WorDomination debe finalizar el turno de un jugador cuando el límite de tiempo de éste se haya acabado. | NO | 0%
20 | Al comenzar la partida la aplicación WorDomination solo debe permtir a partir del segundo turno en adelante, armar una palabra con la(s) palabra(s) ya armada(s) anteriormente. | NO | 0%
21 | La aplicación WorDomination debe calcular el valor total de la palabra ingresada en alguna parte de la ventana de juego, a través de persistencia sobre la base de datos. | NO | 0%
22 | La aplicación WorDomination debe calcular la puntuación del jugador que logró validar una palabra dentro del juego. | NO | 0%
23 | La aplicación WorDomination debe permitir al jugador poner la palabra en la cuadrilla a través de un "drag and drop" (desplazar y poner). | SI | 100%
24 | (deprecated) La aplicación WorDomination debe validar que las letras dentro del cuadro de texto, estén en las fichas asignadas al jugador, es decir que estén dentro de ese conjunto. | SI | 100%
25 | La aplicación WorDomination debe mantener la consistencia entre las letras puestas en la cuadrila y las asignadas para el turno. | SI | 100%
26 | La aplicación WorDomination debe terminar el juego en el caso en que se acaben las fichas totales (son 98) designadas para el juego. | NO | 0%
27 | La aplicación WorDomination debe terminar el juego para el jugador que se retire de la partida. | NO | 0%
28 | La aplicación WorDomination debe declarar ganador de una partida para el caso en que queden dos(2) jugadores y uno de ellos se retire del juego, el otro consigue la victoria. | NO | 0%
29 | La aplicación WorDomination debe guardar la puntuación de los jugadores, luego de declararse la victoria para algún jugador en la partida. | NO | 0%
30 | La aplicación WorDomination debe diferenciar entre una desconexión de Internet y una desconexión voluntaria del cliente, lanzando un aviso al jugador del estado de la conexión o de la salida de un jugador. | NO | 0%
31 | En el caso de que haya entrado un solo jugador, la aplicación WorDomination debe mostrar una ventana de wait mientras llega el segundo jugador. | SI | 100%
32 | La ventana WorDomination debe mostrar una mesa de los cupos disponibles para una partida, para aquel jugador que haya realizado el login. | NO | 0%
33 | La aplicación WorDomination no debe permitir la participación dentro del juego de un usuario no registrado. | SI | 100%
34 | La aplicación WorDomination debe hacer visible para el usuario, el progreso de la conexión a la base de datos, mediante un progressbar, el cual mostrará el avance de esta transacción hasta su finalización. | SI | 100%
| TOTAL PORCENTAJE: |  | 33.33%
Note on C28: Autor: El usuario pone la palabra en la cuadrilla a través de un drag and drop.
Note on C32: Autor: redaccion
VOLVER AL MENU PRINCIPAL

## 8
TABLA DE PRUEBAS REALIZADAS CONFORME CADA IMPLEMENTACION
Número del Requerimiento | Descripción | Implementación en software | AVANCE | PRUEBAS
1 | La aplicación WorDomination al iniciarse debe lanzar una ventana Login. | SI | 100% | 100%
2 | El usuario registrado debe poder loguearse con su usuario y contraseña, en la ventana Login. | SI | 100% | 100%
3 | En caso de que la base de datos este vacía, la aplicación wordomination debe lanzar como primera pantalla la ventana Registro. | NO | 0% | 0%
4 | Luego de que un jugador se loguee, la ventana Login debe convertirse en la ventana Wordomination . | SI | 100% | 100%
5 | Dentro de la ventana Login debe haber una opción para que un usuario no registrado pueda hacer su registro, con nombre y contraseña. | SI | 100% | 100%
6 | Luego de que un jugador se loguee, la aplicación WorDomination debe asignar su turno conforme su orden de llegada. | NO | 0% | 0%
7 | Dentro del juego la aplicación WorDomination debe aceptar máximo 4 y mínimo 2 jugadores, con los que se quiera iniciar una partida . | NO | 0% | 0%
8 | Dentro de la ventana Wordomination, debe estar un tablero de 15x15 cuadros, en donde se puedan armar las palabras. | SI | 100% | 100%
9 | Luego de que el jugador armó y confirmó la palabra, la aplicación WorDomination debe a través de un diccionario de datos verificar la validez de la palabra. | NO | 0% | 0%
10 | La aplicación WorDomination debe repartir 7 fichas para cada jugador al inicio de la partida. | NO | 0% | 0%
11 | La aplicación WorDomination debe permitir que cuando el jugador esté dentro de una partida en el momento de su turno, tenga la opción de ceder el turno | NO | 0% | 0%
12 | El diccionario de datos podrá verificar las palabras sin tener en cuenta las tildes. | NO | 0% | 0%
13 | La aplicación WorDomination debe permitir armar una palabra en la cuadrilla de WorDomination al jugador que se la haya asignado el turno dentro de la partida. | NO | 0% | 0%
14 | La aplicación WorDomination en caso de rechazo de la palabra por parte del diccionario, el jugador en turno no recibirá puntuación. | NO | 0% | 0%
15 | La aplicación WorDomination en caso de rechazo de la palabra por parte del diccionario, se asignará el turno al siguiente jugador | NO | 0% | 0%
16 | La aplicación WorDomination al validar una palabra debe aceptar la jugada, por lo tanto se continuará con el siguiente turno. | NO | 0% | 0%
17 | La aplicación WorDomination al validar una palabra, debe admitir solo aquella que esté en el idioma español. | NO | 0% | 0%
18 | La aplicación WorDomination debe contabilizar un tiempo límite de turno, el cual será de 40 segundos. | NO | 0% | 0%
19 | La aplicación WorDomination debe finalizar el turno de un jugador cuando el límite de tiempo de éste se haya acabado. | NO | 0% | 0%
20 | Al comenzar la partida la aplicación WorDomination solo debe permtir a partir del segundo turno en adelante, armar una palabra con la(s) palabra(s) ya armada(s) anteriormente. | NO | 0% | 0%
21 | La aplicación WorDomination debe calcular el valor total de la palabra ingresada en alguna parte de la ventana de juego, a través de persistencia sobre la base de datos. | NO | 0% | 0%
22 | La aplicación WorDomination debe calcular la puntuación del jugador que logró validar una palabra dentro del juego. | NO | 0% | 0%
23 | La aplicación WorDomination debe permitir al jugador poner la palabra en la cuadrilla a través de un "drag and drop" (desplazar y poner). | SI | 100% | 100%
24 | (deprecated) La aplicación WorDomination debe validar que las letras dentro del cuadro de texto, estén en las fichas asignadas al jugador, es decir que estén dentro de ese conjunto. | SI | 100% | 100%
25 | La aplicación WorDomination debe mantener la consistencia entre las letras puestas en la cuadrila y las asignadas para el turno. | SI | 100% | 100%
26 | La aplicación WorDomination debe terminar el juego en el caso en que se acaben las fichas totales (son 98) designadas para el juego. | NO | 0% | 0%
27 | La aplicación WorDomination debe terminar el juego para el jugador que se retire de la partida. | NO | 0% | 0%
28 | La aplicación WorDomination debe declarar ganador de una partida para el caso en que queden dos(2) jugadores y uno de ellos se retire del juego, el otro consigue la victoria. | NO | 0% | 0%
29 | La aplicación WorDomination debe guardar la puntuación de los jugadores, luego de declararse la victoria para algún jugador en la partida. | NO | 0% | 0%
30 | La aplicación WorDomination debe diferenciar entre una desconexión de Internet y una desconexión voluntaria del cliente, lanzando un aviso al jugador del estado de la conexión o de la salida de un jugador. | NO | 0% | 0%
31 | En el caso de que haya entrado un solo jugador, la aplicación WorDomination debe mostrar una ventana de wait mientras llega el segundo jugador. | SI | 100% | 100%
32 | La ventana WorDomination debe mostrar una mesa de los cupos disponibles para una partida, para aquel jugador que haya realizado el login. | NO | 0% | 0%
33 | La aplicación WorDomination no debe permitir la participación dentro del juego de un usuario no registrado. | SI | 100% | 100%
34 | La aplicación WorDomination debe hacer visible para el usuario, el progreso de la conexión a la base de datos, mediante un progressbar, el cual mostrará el avance de esta transacción hasta su finalización. | SI | 100% | 100%
|  | TOTAL PORCENTAJE: |  | 33.33%
Note on C28: Autor: El usuario pone la palabra en la cuadrilla a través de un drag and drop.
Note on C32: Autor: redaccion