## T. Det de Pres
ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA | HORAS REALES DE TRABAJO | COSTO (pesos)
Proceso de desarrollo del SPMP y presentación
Des. Capitulo 1 del SPMP | 23 | 690000
Des. Capitulo 2 del SPMP | 2 | 60000
Des. Capitulo 3 del SPMP | 3 | 90000
Des. Capitulo 4 del SPMP | 8 | 240000
Des. Capitulo 5 del SPMP | 18 | 540000
Des. Capitulo 6 del SPMP | 7 | 210000
Des. Capitulo 7 y 8 del SPMP | 15 | 450000
Des. Casos de Uso | 33 | 990000
Desarrollo presentación de la 1a Entrega, ensamble de documentos y aplicación del plan de calidad | 21 | 630000
Proceso de desarrollo del SRS
Desarrollo de la introducción y descripción Global del SRS | 15 | 450000
Requerimientos específicos | 30 | 900000
Desarrollo presentación de la 1a Entrega, ensamble de documentos y aplicación del plan de calidad | 19 | 570000
Desarrollo del prototipo (caso de uso mas dificil) | 35 | 1050000
Pruebas del software | 15 | 450000
Proceso de desarrollo del SDD
Introducción y consideraciones del sistema | 6 | 180000
Definición de Arquitectura | 15 | 450000
Diseño de interfaces de usuario | 20 | 600000
Desarrollo del prototipo funcional al 50% | 50 | 1500000
Revisión SRS | 6 | 180000
Revisión del SPMP | 6 | 180000
Presentación del SDD | 4 | 120000
Creación del Plan de pruebas | 20 | 600000
Proceso de implementación
Revisión del SPMP | 2 | 60000
Revisión del SDD | 2 | 60000
Aplicación del Plan de Pruebas | 25 | 750000
Manual de Usuario | 12 | 360000
Medición y resultados del proyecto | 20 | 600000
Desarrollo y finalización del juego WorDomination | 65 | 1950000
Presentación final | 6 | 180000
TOTAL PRESUPUESTO |  | 15090000
TOTAL HORAS | 503

## Det. SPMP
Entregas | Actividades Generales | Duración (en horas) | Presupuesto estimado (en pesos)
SPMP | Ø Asignaciones de roles | 3 | 60000
| Ø Reglamento | 3 | 60000
| Ø Distribución de tareas | 3 | 60000
| Ø Investigación y entendimiento del juego | 24 | 480000
| Ø Punto 1 - Introducción del proyecto | 18 | 360000
| Ø Punto 4 - Administración del proyecto | 24 | 480000
| Ø Punto 5 – Plan de procesos administrativos | 54 | 1080000
| Ø Punto 6 – Plan de procesos técnicos | 18 | 360000
| Ø Punto 7 – Plan de procesos de apoyo | 24 | 480000
| Ø Ensamblar la elaboración final de puntos en un solo documento | 9 | 180000
| Ø Aplicación del plan de calidad | 24 | 480000
Casos de Uso | Ø Análisis de requerimientos | 24 | 480000
| Ø Modelado | 60 | 1200000
| Ø Documentación | 30 | 600000
*Diapositivas SPMP | Ø Determinar Puntos a presentar | 3 | 60000
| Ø Elaboración de diapositivas | 9 | 180000
| Ø Preparación de la exposición | 6 | 120000
|  | 336 | 6720000

## Det. Generales
N` | Entregas | Total del costo (total del equipo)
1 | SPMP | 3900000
2 | Casos de Uso | 3420000
4 | SRS | 3810000
6 | SDD | 3630000
8 | Manual de usuario | 3240000
9 | Prototipo Final | 2700000
| TOTAL DEL PROYECTO | 17520000